# BaiduNetGo 项目管理文档

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | 1.1 |
| 编写日期 | 2026-10-21，2026-10-25 修订 |
| 编写人 | 彭灵钰 |
| 汇报日期 | 2026-10-26（周一上午） |

# 1 项目概况

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 做一个原生、轻量、可直接预览、会自动调优传输的跨平台百度网盘客户端 |
| 交付物 | 三平台安装包（GitHub Release）、源代码、项目规划书、需求/设计/项目管理文档、AI 开发说明、汇报 PPT 与讲稿 |
| 当前版本 | v0.5.1（共发布 30 个版本：v0.1.0 → v0.5.1） |
| 代码规模 | Go 源码 17,401 行 + 测试 4,059 行 = 21,460 行（103 个文件）；另有着色器 168 行、CI 145 行；不含依赖库 |
| 测试 | 106 个测试函数，其中 50 个界面测试驱动真实视图跑在假网盘上；另有对真实账号的全功能自测 |
| 开发方式 | 以 AI 编程助手（Claude Code，模型 Opus 5.5）为主力编码，本人负责需求、设计决策、审查与验收（见《AI 开发说明与心得》） |

# 2 人员与分工

本项目由彭灵钰一人完成，代码由 AI 编写。

| 角色 | 承担者 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 产品 / 需求 | 彭灵钰 | 选题、功能范围、交互和视觉要求、优先级 |
| 架构决策 | 彭灵钰（AI 提方案） | 纯 Go + MyGo 原生界面、mpv 播放、PDF 用 WebAssembly、自动发版 |
| 编码与测试 | AI（Claude Code） | 全部模块的代码、测试、假网盘、自检工具 |
| 审查与验收 | 彭灵钰 | 试用、看截图、挑问题、确认测试本身是否合理 |
| 项目管理 | 彭灵钰 | 安排会话、划分并行任务的边界、维护 CLAUDE.md 规则 |
| 文档与汇报 | 彭灵钰（AI 起草） | 规划书、需求、设计、项目管理文档、PPT 与讲稿 |

# 3 开发过程模型

采用增量迭代 + 持续交付：

- 每个迭代交付一组可用功能，每个功能是一个提交（“一件事一个提交”，提交说明写清改了什么、为什么改）。

- 每次推送到 main 自动跑测试并发布一个新版本，所以 main 永远是可发布状态。

- 开发循环（每个功能都走一遍）：

提出需求/问题 → AI 读代码给出方案 → 人确认方向 → AI 实现并写测试

↑                                                    ↓

下一个需求 ← 提交并自动发版 ← 人审查、试用 ← 测试/截图/自测验证

# 4 迭代计划与执行

| 迭代 | 日期 | 目标 | 主要内容 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 骨架与核心功能 | 10-20 | 能登录、能看、能下 | 窗口与侧边栏；扫码/Cookie 登录与加密会话；列表/网格、缩略图、拼音排序、假网盘；图片/文本/Markdown/PDF/音频预览与 mpv；文件操作、回收站、搜索；传输管理器；分享与离线；设置页 | — |
| 2 真实账号验证 | 10-20 | 在真实网盘上跑通 | 有界 Range、mpv 本地流代理、会员等级来源、自动测速、登录保留与迁移；自动发版流水线 | v0.1.0 |
| 3 质量与外观 | 10-20 | 安全、稳定、好看 | 独立 HTTP 传输并开启证书校验；macOS 原生风格；网格自己排版解决跳动 | v0.1.1 |
| 4 体验完善 | 10-20 | 细节到位 | 文件详情、网格排序、窄窗口折叠；单实例、Dock 进度、防休眠、通知、断网排队 | v0.2.0、v0.3.0 |
| 5 动效与打磨 | 10-20 | 有记忆点 | 着色器粒子进出动画；删除可撤销；macOS 签名；复制图片；应用图标 | v0.4.0 – v0.4.5 |
| 6 可靠性 | 10-21 – 10-22 | 传输不丢、不覆盖 | 缩略图缓存修复；MyGo 0.6 升级；重名询问；上传续传；自动重试；Finder 快捷键；限速；自动刷新；搜索全部结果 | v0.4.6 – v0.4.19 |
| 7 细节与界面 | 10-23 – 10-24 | 每个页面都顺手 | 测速详情卡片；原地重命名；MyGo 0.6.3；路径栏折叠成“…”；设置里的数字改成预设弹出菜单 | v0.4.20 – v0.4.23 |
| 8 分享链接 | 10-24 – 10-25 | 打开别人的分享 | 剪贴板识别、分享预览、勾选转存；PDF 缩放 | v0.5.0、v0.5.1 |
| 9 课程交付 | 10-25 – 10-26 | 课堂汇报 | 项目规划书、各项文档更新、PPT 与讲稿 | — |

## 4.1 里程碑

| 里程碑 | 判定标准 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| M1 核心功能可用 | 假网盘上全部 P0 功能可演示 | 已完成 |
| M2 真实账号跑通 | 自测报告全部通过 | 已完成（v0.1.0） |
| M3 体验完善 | 需求文档 P1 全部实现 | 已完成（v0.4.5） |
| M4 可靠性与细节 | 续传、重试、重名询问等对应测试通过 | 已完成（v0.4.23） |
| M5 分享链接 | 假网盘与真实链接测试通过 | 已完成（v0.5.0） |
| M6 课程汇报 | 文档齐全、汇报完成 | 进行中（10-26） |

## 4.2 汇报后计划

| 时间 | 任务 |
| --- | --- |
| 第 1 周 | 与官方客户端对比测评（体积、启动、内存、下载速度）；内存优化（当前常驻约 210 MB） |
| 第 2 周 | Windows、Linux 实机走查 |
| 第 2–3 周 | 公开仓库并启用 MyGo 自动更新 |
| 持续 | 收集同学试用反馈，小步迭代 |

# 5 配置管理

| 项 | 做法 |
| --- | --- |
| 版本控制 | Git，GitHub 私有仓库；主干开发（main） |
| 提交规范 | 一个提交只做一件事；提交说明是一句完整的话，写明改了什么和为什么 |
| 版本号 | 语义化版本；默认每次推送升补丁位，提交说明中写 #minor / #major 升次版本/主版本 |
| 发布 | GitHub Actions：测试 → tools/release 计算版本号并写 CHANGELOG → 打 tag → 构建 Linux/Windows/macOS → 发布 Release |
| 变更记录 | CHANGELOG.md 自动生成，按“新增/修复/改进”分组 |
| 文档变更 | 只改 Markdown 或 docs/ 不触发发版 |
| 项目知识库 | CLAUDE.md：架构、命令、踩过的坑，人和 AI 共同维护 |
| 并行会话 | 多个 AI 会话同时改同一仓库时，每个只提交自己改过的文件 |

# 6 质量保证

| 手段 | 内容 |
| --- | --- |
| 单元/集成测试 | 106 个测试函数；internal/* 各包有单元测试 |
| 界面测试 | 50 个，ui.Tester 驱动真实视图，后端是 internal/fakepan 假网盘，覆盖浏览、预览、文件操作、分享、传输、粒子动画等 |
| 视觉检查 | 测试可输出界面截图（BAIDUNETGO_SNAPSHOTS）；真实窗口截图（BAIDUNETGO_CAPTURE） |
| 真实环境自测 | BAIDUNETGO_SELFTEST：在真实账号的临时文件夹中逐项测试全部功能，结束后清理；下载的文件按网盘 MD5 校验；可附带测速 |
| 静态检查 | go vet ./...、gofmt -l .，提交前必须通过 |
| 交叉编译检查 | CGO_ENABLED=0 GOOS=windows go build |
| 持续集成 | 每次推送自动跑全部测试，失败则不发版 |
| 性能测量 | MYGO_FRAME_STATS=all 统计每帧耗时和 GPU 实例数 |
| 测试本身的审查 | 例：TestPathFolds 原来写死 1500 / 1250 px，Linux CI 的字体更宽导致失败；改成用二分法从测量值推导折叠宽度 |

# 7 风险管理

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 百度接口无文档、随时变化 | 高 | 高 | 接口集中在 internal/baidu；假网盘 + 真实账号自测双重验证 | 发现“只接受有界 Range”“分享者头像字段名不同”等隐藏规则并已处理 |
| 测试需要真实账号，难以自动化 | 高 | 中 | 自写假网盘模拟全部接口及限制规则 | 全部界面测试无需账号 |
| 账号被风控/封禁 | 中 | 高 | 自测只在临时文件夹中操作并清理；测速上传从不合并，不留文件 | 未发生 |
| 凭据泄露 | 低 | 高 | AES-GCM 加密 + 系统钥匙串；重开 TLS 校验；流代理只听回环地址 + 随机令牌 | — |
| 立即模式界面性能 | 中 | 中 | 帧统计测量、控制着色器实例数和每像素循环 | 动画中每帧中位 0.3 ms |
| AI 生成代码有隐藏错误 | 中 | 高 | 必须有测试与人工审查；每个坑写进 CLAUDE.md | 发现并修复死锁、动画停住、缓存失效等问题 |
| 多个 AI 会话互相覆盖 | 中 | 中 | 规则：只提交自己改的文件 | 未发生覆盖 |
| 第三方代码许可证 | 低 | 中 | 移植代码保留 Apache-2.0 声明与 NOTICE | 已处理 |
| 汇报现场网络不稳定 | 中 | 高 | 用假网盘离线演示（BAIDUNETGO_FAKE=1） | 已准备 |

# 8 工作量统计

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 开发天数 | 6 天（2026-10-20 起） |
| Go 源码 | 17,401 行 |
| Go 测试 | 4,059 行（106 个测试函数） |
| 着色器 / CI | 168 行 / 145 行 |
| 提交 | 102 个（功能与修复 72 个，其余为自动发版） |
| 发布版本 | 30 个 |
| 发给 AI 的 prompt | 103 条（两台电脑合计，长度中位数 22 个字） |
| AI 会话 | 约 50 个 |
| 支持平台 | macOS（通用）、Windows（amd64/arm64）、Linux（amd64/arm64） |

统计命令：

git ls-files '*.go' | grep -v _test.go | xargs cat | wc -l

git ls-files '*_test.go' | xargs grep -h '^func Test' | wc -l